## Página1
ATA - PROJETO STRAWTECH
Data | Início | Término | Participantes presentes | Participantes ausentes | Assuntos discutidos e principais decisões :
2023-11-06 | 10:00 | 10:18 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi discutido sobre o reajuste do projeto • Foi definido que o iremos manter o protótipo das páginas anteriores (sprint 2) e só acrescentar mais funcionalidades para agregar valor. • Foi descutido a planilha do plano de ação • Atualização do trello
2023-11-07 | 10:00 | 10:14 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi definido que o Gustavo Fernandes será o Product Owner desta semana. • Foi definido que o José Vitor será o Scrum Master desta semana. • Foi conversado como melhorar a apresentação da desboard.
2023-11-08 | 9:50 | 10:12 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi definido que o José irá ajustar o trello e a modelagem do banco de dados. • Foi atualizado o Plano de ação. • Foi definido que o Gustavo Fernandes ficará responsável pela integração da ferramneta help Desk e a criação de um novo repositório para a Sprint 3
2023-11-09 | 19:00 | 19:13 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi debatido a prioziação dos intregaveis.
2023-11-10 | 16:36 | 17:00 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi definido que o Pablo ficara reponsavel pela implementação da web-data-viz. • Foi definido que o José ira atualizar o banco
2023-11-13 | 16:35 | 17:00 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi definido que o Gustavo Bueno será responsavel pela GMUD • foi defininido quem ira fazet cada fluxograma
2023-11-14 | 16:35 | 17:50 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi defimido que o grupo não ira utilizar a API de criptografia. • Foi atualizado o trello em grupo
2023-11-16 | 10:00 | 10:20 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi apresentada a modelagem para o grupo • Foi aprensentada a feerramneta Help Desk • Gustavo Fernandes ficou responsável pelo Analytics
|  |  | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • • • • •
|  |  | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | •Foi definido que Gustavo Fernandes ficará responsável pela conexão das validações nas inputs; •Foi definido que Mateus Braga ficará responsável pela estilização da página home; •Foi definido que Gustavo Bueno ficará responsável pela entrega e organização dos códigos de validação no projeto; •Foi definido que o grupo ficará responsável pela criação do canvas de apresentação; •Foi definido que José Vitor ficará responsável pela organização do Trello; •Foi definido que José Vitor ficará responsável pela organização da Product Backlog; •Foi definido que Robson Nakama ficará responsável pela criação do gráfico de BurnDown; •Foi definido que Mateus Braga ficará responsável pela estilização da página login; •Foi definido que Pablo Vinicius ficará responsável pelas modificações no banco de dados;
|  |  | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
|  |  | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
|  |  | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi definido que o Gustavo Fernandes será o Scrum Master da próxima semana • Foi definido que o José Vitor será o P.O. da próxima semana • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
|  |  | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
|  |  | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
|  |  | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
|  |  | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
|  |  | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi definido que o Product Owner dessa semana será o Gustavo Bueno. • Foi definido que o Scrum Master dessa semana será o Pablo Vinicius. • Foi atualizado com os membros do grupo todo o progresso da semana baseado nas decisões tomadas na daily do dia 10/10
|  |  | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | •Foi definido que Gustavo Bueno ficará responsável pela entrega da tabela de riscos •Foi definido que Mateus Braga ficará responsável pelo diagrama de solução •Foi definido que Gustavo Fernandes atualizará as tabelas do banco de dados e juntamente com o Gustavo Bueno implementarão os códigos de validação •Foi definido que Robson e José terminarão o css da página home e produto
|  |  | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foram realizados ajustes nas telas do site institucional • Foi passado que o José irá realizar os ajustes finais no Trello e Plano de ação • Foram realizados ajustes na tela da dashboard • Foi passado que o Robson e o José irão finalizar a product backlog e o Robson irá fazer o gráfico final de burndown • Foram realizadas atualizações na API pelo Gustavo Fernandes
|  |  | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor |  | • Foi repassado entre os membros do grupo o que cada um do grupo está sendo feito