## Página1
ATA - PROJETO STRAWTECH
Data | Início | Término | Participantes presentes | Participantes ausentes | Assuntos discutidos e principais decisões :
2023-11-06 | 10:00 | 10:18 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor | Ninguém | • Foi discutido sobre o reajuste do projeto • Foi definido que o iremos manter o protótipo das páginas anteriores (sprint 2) e só acrescentar mais funcionalidades para agregar valor. • Foi descutido a planilha do plano de ação • Atualização do trello
2023-11-07 | 10:00 | 10:14 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor | Ninguém | • Foi conversado como melhorar a apresentação da desboard. • Foi definidio que o José Vitor será o P.O. dessa semana • Foi definidio que o Gustavo F. Será o scrum master dessa semana
2023-11-08 | 9:50 | 10:12 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor | Ninguém | • Foi definido que o José irá ajustar o trello e a modelagem do banco de dados. • Foi atualizado o Plano de ação. • Foi definido que o Gustavo Fernandes ficará responsável pela integração da ferramneta help Desk e a criação de um novo repositório para a Sprint 3
2023-11-09 | 19:00 | 19:13 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor | Ninguém | • Foi debatido a prioziação dos intregaveis.
2023-11-10 | 16:36 | 17:00 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor | Ninguém | • Foi definido que o Pablo ficara reponsavel pela implementação da web-data-viz. • Foi definido que o José ira atualizar o banco
2023-11-13 | 16:35 | 17:00 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor | Ninguém | • Foi definido que o Gustavo Bueno será responsavel pela GMUD • foi defininido quem ira fazet cada fluxograma • Foi definido que o Robson será o Product Owner desta semana. • Foi definido que o Gustavo Bueno será o Scrum Master desta semana.
2023-11-14 | 16:35 | 17:50 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor | Ninguém | • Foi defimido que o grupo não ira utilizar a API de criptografia. • Foi atualizado o trello em grupo
2023-11-16 | 10:00 | 10:20 | Gustavo Bueno Gustavo Fernandes Pablo Vinícius Robson Nakama José Vitor | Ninguém | • Foi apresentada a modelagem para o grupo • Foi aprensentada a feerramneta Help Desk • Gustavo Fernandes ficou responsável pelo Analytics